## **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕСНОГО РАЙОНА**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 июня 2018 г. |  | № 54/255-4 |

с.Лесное

**О Плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Лесного района в период подготовки и проведения Единого дня голосования**

**09 сентября 2018 года**

На основании статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области № 01-13/58 от 23.08.2007г. «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Лесной район», на территориальную избирательную комиссию Лесного района», территориальная избирательная комиссия Лесного района **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Лесного района в период проведения Единого дня голосования 09 сентября 2018 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Лесного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Возложить контроль за выполнением данного постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района Е.И.Удальцову.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Лесного района | Е.И.Удальцова |
|  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Лесного района | Л.Н.Радушина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | **УТВЕРЖДЕН** |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии  Лесного района  от 26 июня 2018 года № 54/255-4 |

ПЛАН

мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Лесного района в период подготовки проведения Единого дня голосования 09 сентября 2018 года .

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **(период) исполнения** | **Количество**  **(объем)** | | **Периодичность** | **Исполнители мероприятий,**  **форма реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации** | | | | | | |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссией граждан Лесного района о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период | |  | весь период | территориальная избирательная комиссия Лесного района |
| 1.2. | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематических рубриках по избирательной тематике в периодических печатных изданиях, выходящих на территории Лесного района | июль- сентябрь | |  | весь период | Председатель территориальной избирательной комиссии Лесного района |
| **Периодические печатные издания** | | | | | | |
| 1.3 | Информирование избирателей Лесного района о подготовке и проведения выборов в органы местного самоуправления | июль - сентябрь |  | | весь период | территориальная избирательная комиссия Лесного района, редакция газеты «Лесной вестник» |
| **Интернет** | | | | | | |
| 1.4 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Лесного района информации об избирательной кампании и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | | по мере подготовки материалов | Председатель территориальной избирательной комиссии Лесного района |
| **2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных**  **информационно – разъяснительных материалов** | | | | | | |
| **Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям** | | | | | | |
| 2.1 | Разработка приглашения для уточнения списков избирателей | август | 1 вид | | разово | территориальная избирательная комиссия Лесного района |
| 2.2 | Изготовление приглашения для уточнения списков избирателей | август | 100 % от количества избирателей | | разово | территориальная избирательная комиссия Лесного района |
| 2.3 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | август | 100 % от количества избирателей | | разово, по мере изготовления | участковые избирательные комиссии Лесного района |
| 2.4 | Разработка приглашения избирателей на выборы 09 сентября 2018 года | август | 1 вид | | разово | территориальная избирательная комиссия Лесного района |
| 2.5 | Изготовление приглашения на выборы 09 сентября 2018 года | август | 100% от количества избирателей | | разово | территориальная избирательная комиссия Лесного района |
| 2.6 | Адресная доставка избирателям приглашения на выборы депутатов представительных органов местного самоуправления | август | 100% от количества избирателей | | разово | участковые избирательные комиссии Лесного района |
| 2.7 | Размещение информации о соответствующих выборах с датой голосования 09 сентября 2018 года на территории района | август |  | | разово | территориальная избирательная комиссия Лесного района |
| **3. Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов** | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | июль - сентябрь |  | | по согласованию | территориальная избирательная комиссия Лесного района |
| 3.2 | Проведение консультационного дня для представителей политических партий | июль - сентябрь |  | | весь период | территориальная избирательная комиссия Лесного района |
| 3.3 | Проведение рабочих встреч с работниками правоохранительных органов | июль - сентябрь |  | | весь период | территориальная избирательная комиссия Лесного района |
| 3.4 | Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий | июль - сентябрь |  | | весь период | территориальная избирательная комиссия Лесного района |
| **4. Мероприятия с участием молодых избирателей** | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий в рамках празднования Дня молодого избирателя | сентябрь |  | |  | территориальная избирательная комиссия Лесного района, |