ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕСНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.06.2025 года |  | № | 46/199-5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Лесное |  |  |

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Лесного округа по подготовке и проведению выборов  депутатов Думы Лесного округа второго созыва

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 62/723-7            «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Лесной муниципальный округ Тверской области на территориальную избирательную комиссию Лесного округа» территориальная избирательная комиссия Лесного округа постановляет:

- Утвердить План мероприятий территориальной избирательной комиссии Лесного округа по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа 14 сентября 2025 года (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Лесного округа по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа на председателя территориальной избирательной комиссии Лесного округа Е.И.Удальцову.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Лесного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Лесного округа | - Е.И. Удальцова |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Лесного округа | - Л.Н. Радушина |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Лесного округа

от 19.06.2025 года № 46/199-5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

территориальной избирательной комиссии Лесного округа по подготовке и проведению

выборов  депутатов Думы Лесного муниципального округа второго созыва

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ЛЕСНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о выборах. |  |  | По мере назначения |  | Удальцова Е.И. – председатель избирательной комиссии Кудрявцева Е.С. – системный администратор |  |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа |  |  | Весь период избирательной кампании |  | Удальцова Е.И. -председатель избирательной комиссии Веселова Т.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |  |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий |  |  | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) |  | Удальцова Е.И.- председатель избирательной комиссии Веселова Т.А.– заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |  |
| 1.4 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Лесного округа информации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа |  |  | Весь период |  | Удальцова Е.И.– председатель избирательной комиссии |  |
| 1.5 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Лесного округа информации о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа |  |  |  |  | Удальцова Е.И. -председатель избирательной комиссии Веселова Т.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |  |
| 1.6 | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа |  |  | весь период избирательной кампании |  | Удальцова Е.И. -председатель избирательной комиссии |  |
| 1.7 | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах депутатов Думы Лесного муниципального округа. |  |  | весь период избирательной кампании |  | Удальцова Е.И. -председатель избирательной комиссии Веселова Т.А. – заместитель председателя избирательной комиссии |  |
| 1.8 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа. |  |  | весь период избирательной кампании |  | Удальцова Е.И. -председатель избирательной комиссии Веселова Т.А.– заместитель председателя избирательной комиссии |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа . |  |  |  | Весь период избирательной кампании | Члены территориальной избирательной комиссии Лесного округа |  |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа. |  |  |  | Весь период избирательной кампании | Удальцова Е.И.– председатель избирательной комиссии |  |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) |  |  |  | Весь период избирательной кампании | Удальцова Е.И. – председатель избирательной комиссии Члены рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, члены ТИК Лесного округа |  |
| 2.4 | Реализация Плана по информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа . |  |  |  | Весь период избирательной кампании | Удальцова Е.И. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Лесного округа |  |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа. |  |  |  | Весь период избирательной кампании | Удальцова Е.И. -председатель избирательной комиссии Веселова Т.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |  |
| 2.6 | Организация обучения членов участковых избирательных комиссий |  |  |  | По отдельному плану | Удальцова Е.И. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Лесного округа |  |
| 2.7 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа. |  |  |  | Весь период избирательной кампании | Удальцова Е.И. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Лесного округа |  |
| 2.8 | Изготовление и обеспечение печатной продукцией участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа. |  |  |  | В соответствии с Календарным планом | Удальцова Е.И. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Лесного округа |  |
| РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Лесного округа документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа . |  |  | Весь период избирательной кампании |  | Удальцова Е.И. – председатель избирательной комиссии Кудрявцева Е.С. – системный администратор |  |
| 3.2 | Реализация мероприятий для молодых избирателей |  |  | В соответствии с планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Лесного округа |  | Члены ТИК Лесного округа |  |
| 3.3 | Подготовка к публикации в районной газете «Лесной вестник» материалов, посвященных разъяснению избирательного законодательства, информированию жителей округа об избирательных действиях |  |  | Весь период избирательной кампании |  | Удальцова Е.И. – председатель избирательной комиссии Кудрявцева Е.С. – системный администратор |  |
| Раздел 4. Распределение и контроль за использованием денежных средств из местного бюджета округа на финансовое обеспечение выборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Открытие лицевого счета для финансирования выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа . | июль 2025 года |  |  |  | Удальцова Е.И. – председатель территориальной избирательной комиссии Лесного район, Агафонова Е.А. – бухгалтер территориальной избирательной комиссии Лесного район |
| 4.2 |  | Контроль за перечислением денежных средств из местного бюджета Лесного округа на лицевой счет территориальной избирательной комиссии для финансирования выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа . |  |  |  |  | Удальцова Е.И. – председатель территориальной избирательной комиссии Лесного район, Агафонова Е.А.- бухгалтер территориальной избирательной комиссии Лесного округа |
| 4.3 |  | Распределение денежных средств между избирательными комиссиями | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Лесного округа |
| 4.4 |  | Утверждение смет расходов избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа. | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Лесного округа |
| 4.5 |  | Установление размеров и порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии Лесного округа и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а так же выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Лесного муниципального округа . | июнь 2025 г. |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Лесного округа |
| 4.6 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию Лесного округа финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 24.09. 2025 г. |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 4.7 |  | Анализ финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | После представления финансовых отчетов в территориальную избирательную комиссию |  |  |  | Контрольно-ревизионная служба при территориальной избирательной комиссии Лесного округа |
| 4.8 |  | Представление в Администрацию Лесного округа финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Лесного округа |
| Раздел 5. Итоги избирательных кампаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Проведение итоговых заседаний и подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  |  |  | Участковые избирательные комиссии Лесного округа |
| 5.2 |  | Определение результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования. |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Лесного округа |
| 5.3 |  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Лесного округа |
| 5.4 |  | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом печатном издании | В течение 1 месяца со дня голосования. |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Лесного округа |
| 5.5 |  | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия Лесного округа |